## WBS
10/12~11/19
[5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 26일 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일
기획 | 10월 12일 ~ 10월 21일 |  |  |  | 기획
| 주제선정 | 10월 12일 | 10월 14일 | 팀원 | 주제선정
| WBS | 10월 14일 |  | 최유비 |  |  | WBS
| 기획서(*doc) | 10월 14일 | 10월 15일 | 팀원 |  |  | 기획서
| 요구사항 정의서 | 10월 16일 | 10월 20일 | 팀원 |  |  |  |  | 요구사항 정의서
| 기획서 발표 | 10월 21일 |  | 정기태 | [7 empty] | 기획 발표
설계 | 10월 22일 ~ 10월 28일 | [8 empty] | 설계
| 테이블 설계서 | 10월 22일 | 10월 26일 | 미정 | [5 empty] | 테이블 설계서
| 화면 설계서 | 10월 26일 | 10월 28일 | 미정 | [6 empty] | 화면 설계서
개발 | 10월 29일 ~ 11월 16일 | [11 empty] | 개발
| DB 구축 | 10월 29일 | 11월 2일 | 미정 | [8 empty] | DB 구축
| Source Cording | 11월 2일 | 11월 12일 | 미정 | [9 empty] | Source Coding
| 웹 제작 | 11월 9일 | 11월 16일 | 미정 | [12 empty] | 웹제작
테스트 | 11월 17일 ~ 11월 18일 | [29 empty] | 테스트
| 단위 테스트 | 11월17일 | 11월 18일 | 미정 | [26 empty] | 단위 테스트
| 최종 테스트 | 11월17일 | 11월 18일 | 미정 | [26 empty] | 통합테스트
최종발표 |  | 11월 19일 |  | 미정 | [28 empty] | 최종 발표
이행